## 分層成本與風險試算
摯陞數位科技有限公司 內部分層成本與風險試算表
專案名稱／客戶 |  | 船隊監控系統開發（範例,請填入）
一、假設參數（黃色為可調整輸入,改這裡其他全自動重算）
管銷分攤率 | 50% | 房租、行政／會計、軟硬體、教育訓練、非計費工時等間接成本分攤;建議依公司帳實算
風險準備率 | 15% | 需求變更、工時低估、驗收延遲、呆帳、保固修 bug 的緩衝;高風險項目可調高
目標淨利率 | 35% | 僅用於回推下方『建議報價』作對照,不影響報價明細
二、報價明細
項目 | 角色 | 人日 | 單位成本 (NT$/人日) | 加成% | 直接成本 (NT$) | 報價未稅 (NT$)
專案管理與需求訪談 | PM | 5 | 20000 | 200% | 100000 | 300000
船隊監控環境建置、前端 View Model 設計 | 前端 | 7 | 20000 | 200% | 140000 | 420000
資料庫設計 | 後端 | 1 | 20000 | 200% | 20000 | 60000
系統功能串接（船隊監控、事件處理、警示時間線、閾值設定） | 後端 | 7.5 | 20000 | 200% | 150000 | 450000
背景程式（收集程式、解析程式） | PM | 5 | 20000 | 200% | 100000 | 300000
API | 後端 | 1 | 20000 | 200% | 20000 | 60000
Line | 後端 | 1 | 20000 | 200% | 20000 | 60000
系統測試 | QA | 5 | 20000 | 200% | 100000 | 300000
合計 |  | 32.5 |  |  | 650000 | 1950000
三、分層成本與獲利結構
直接成本（專案人力） | [5 empty] | 650000
＋ 管銷分攤（直接成本 × 管銷率） | [5 empty] | 325000
＝ 完全負擔成本（損益兩平點） | [5 empty] | 975000
＋ 風險準備（完全負擔成本 × 風險率） | [5 empty] | 146250
＝ 風險調整後成本（底價,議價地板） | [5 empty] | 1121250
報價未稅 | [5 empty] | 1950000
表面毛利（報價 − 直接成本） | [5 empty] | 1300000
表面毛利率 | [5 empty] | 66.67%
真實淨利（報價 − 底價,亦即最大議價空間） | [5 empty] | 828750
真實淨利率 | [5 empty] | 42.5%
建議報價（底價 ÷（1 − 目標淨利率）） | [5 empty] | 1725000
與目前報價差異（報價 − 建議報價） | [5 empty] | 225000
※ 差異為正 = 目前報價高於目標淨利所需,有議價緩衝;為負 = 報價偏低,建議檢討。
四、稅與含稅總計（對外揭露用）
報價（未稅） | [5 empty] | 1950000
營業稅 5% | [5 empty] | 97500
含稅總計 | [5 empty] | 2047500
對客戶揭露時僅呈現「報價明細」與「含稅總計」;假設參數與成本／獲利結構屬內部分析,請勿外流。