## 封面與說明
警報設定系統 — 測試流程與測試清單
對象:摯陞 SRP 船隊戰情室監控系統｜功能規格參考:alert_demo.html
範圍:前端 UI + 後端 API / 排程偵測引擎 / 資料源 / Email 寄送 / 整合 E2E / 非功能
使用說明
1. alert_demo.html 為「功能規格參考」,真實系統含後端;清單同時涵蓋前端行為與後端邏輯。
2. 各分頁「結果」欄以下拉選 未測 / Pass / Fail / Blocked / N/A;Fail 請於「缺陷編號」填單號。
3. 優先級:P0 阻斷、P1 嚴重、P2 一般、P3 輕微。測試類型:正常 / 邊界 / 異常 / 相容性 / 效能 / 安全。
4. 建議依「測試流程」分頁的階段順序執行,各階段達退出條件才進入下一階段。
5. 客戶版 (IS_INTERNAL=false) 與內部版 (IS_INTERNAL=true) 各跑一輪;隱藏欄位 spd_rpm、zone 僅內部版。
測試進度總覽 (依分頁統計)
測試分頁 | 案例數 | Pass | Fail | Blocked | 通過率
FE-單元測試 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
FE-整合連動 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0%
BE-單元與API | 16 | 0 | 0 | 0 | 0%
BE-排程偵測引擎 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0%
BE-資料源接入 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
Email寄送與模板 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
定期報表內容 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0%
整合與E2E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
UX操作測試 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0%
非功能測試 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0%
合計 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 測試流程
階段 | 目標 | 進入條件 | 主要活動 | 產出物 | 退出條件 | 負責角色
1. 需求確認與規劃 | 以 alert_demo.html 為功能基準鎖定規格 | 取得參考 Demo 與資料源清單 | 確認警報類型/欄位/觸發/頻率/通知規則;盤點 API 與資料源;撰寫測試計畫與案例 | 測試計畫、測試案例清單 | 案例評審通過、環境就緒 | PM/QA/前後端
2. 前端單元測試 | 驗證元件與純函式行為 | UI 元件與函式可獨立執行 | 以 jsdom 測試描述函式、連動函式、Email 模板函式 | 前端單測報告 | 覆蓋率達標、無 console error | 前端
3. 後端單元/API 合約 | 驗證 API 正確性與資料驗證 | API 介面與 schema 凍結 | 單元測試、合約測試、輸入驗證、權限 | 後端單測/合約報告 | 全案例綠、schema 一致 | 後端
4. 整合測試(前後端) | 驗證前端呼叫後端串接 | 前後端可連通 | 建立/查詢/編輯/刪除警報、Email 預覽 API 串接 | 整合測試報告 | 主流程串接無誤 | 前後端/QA
5. 排程/偵測引擎 | 驗證排程與觸發判定 | 引擎可注入模擬資料 | 模擬各頻率與觸發條件、誤報抑制、解除通報 | 引擎驗證報告 | 各情境如期觸發、無漏觸/誤觸 | 後端/QA
6. Email 寄送 | 驗證真實寄送與相容性 | SMTP/寄送服務就緒 | 多客戶端寄送、模板渲染、退信重試 | Email 相容性報告 | 主要客戶端版面正確 | 後端/QA
7. 系統 / E2E | 驗證完整使用情境 | 整合環境部署完成 | 客戶版/內部版四類警報全鏈路情境 | E2E 測試報告 | 全鏈路情境通過 | QA
8. UX / 操作測試 | 驗證真實操作體驗 | 可操作的整合環境 | 真人操作、鍵盤、響應式、防呆、錯誤回饋 | UX 缺陷清單 | 無 P0/P1 UX 缺陷 | QA/UX
9. 非功能測試 | 驗證相容/效能/安全/可靠 | 整合環境與壓測工具 | 跨瀏覽器、負載、安全掃描、故障降級 | 非功能測試報告 | 達非功能指標 | QA/SRE/資安
10. 回歸與驗收 (UAT) | 確認可交付 | 前述階段缺陷收斂 | 回歸全案例、客戶版/內部版驗收 | 驗收簽核文件 | 缺陷收斂、客戶簽核 | PM/QA/客戶

## FE-單元測試
編號 | 模組/功能 | 測試項目 | 測試類型 | 前置條件 | 測試步驟 | 預期結果 | 優先級 | 結果 | 缺陷編號 | 備註
U-01 | 三層連動 | 客戶版初始化:預設航次/進出港狀態、系統管理員預設勾選、定時面板顯示 | 正常 | 載入頁面 | 正常 | 預設值與 switchType(voyage) 一致 | P1 | 未測
U-02 | 欄位清單 | 航次客戶版顯示 5 欄位且與提案一致 | 正常 | 客戶版航次 | 檢視欄位下拉 | 進出港/ETA/航線偏移/惡劣海況/船速異常(含RPM),不含限制區域 | P0 | 未測
U-03 | 欄位清單 | Bunker 客戶版顯示 3 欄位且與提案一致 | 正常 | 客戶版 Bunker | 檢視欄位下拉 | 最低庫存/油耗異常偏高/ECA低硫油切換 | P1 | 未測
U-04 | 觸發條件 | buildTrigger 依 parts 產生正確元件數與型別 | 正常 | 切換各欄位 | 切換每個欄位 | label/select/number 數量與型別正確 | P1 | 未測
U-05 | 觸發條件 | select/number 變更同步 state.vals | 正常 | 選定欄位 | 改 select 與輸入數值 | state.vals 與摘要「何時觸發」即時更新 | P1 | 未測
U-06 | 描述函式 | getDetectDescription 四模式輸出格式正確 | 正常 | - | 分別測定時/每天/每周/每月 | 輸出字串符合格式 | P2 | 未測
U-07 | 描述函式 | 偵測頻率空值套用預設 (00:00/6/1) | 邊界 | - | 清空輸入欄 | 回退預設值字串 | P2 | 未測
U-08 | 描述函式 | 每周未選星期顯示「(未選擇)」 | 邊界 | 每周模式 | 取消所有星期 | 顯示(未選擇) | P2 | 未測
U-09 | 描述函式 | getFreqDescription 五模式輸出正確 | 正常 | - | 測 once/repeat/daily-fixed/weekly/monthly | 字串正確含間隔/上限 | P2 | 未測
U-10 | 描述函式 | getScopeDescription:全船隊/單船未選/複選/船員三模式 | 正常/邊界 | - | 切換各範圍 | 全船隊、(未選擇船舶)、以、串接、船員三模式正確 | P2 | 未測
U-11 | 描述函式 | getNotifDescription 四組合與 Mail 未填 | 正常/邊界 | - | 勾選組合切換 | 僅內部/僅Mail/兩者/(未設定)/(未填寫) 正確 | P2 | 未測
U-12 | 頻率預設 | applyFreqPreset 各欄位套用值與 FREQ_PRESETS 一致 | 正常 | - | 逐欄位切換 | 偵測/警報 mode 與子欄位值正確 | P1 | 未測
U-13 | Email 標籤 | addEmail 去前後空白、去尾逗號、重複不加、空不加 | 邊界 | 自訂 Mail | 輸入含空白/逗號/重複/空值 | 去重與清理正確 | P2 | 未測
U-14 | Email 標籤 | removeEmail / Backspace 刪除最後一筆 | 正常 | 已有標籤 | 點 × 與空輸入按 Backspace | 正確移除 | P2 | 未測
U-15 | 安全 | escapeHtml 對 & < > " 轉義 (標籤以 innerHTML 插入) | 安全 | 自訂 Mail | 輸入 <img src=x onerror=alert(1)> | 以純文字顯示,不執行 | P0 | 未測
U-16 | 欄位列表 | genericDesc 產生 [A／B]、[數值] 佔位 | 正常 | - | 檢視欄位列表 | 佔位字串正確 | P3 | 未測
U-17 | 警報名稱 | placeholder 自動生成「欄位名稱:觸發描述」 | 正常 | - | 切換欄位/改觸發 | placeholder 同步更新 | P2 | 未測
U-18 | 欄位列表 | 標題顯示「— 共 N 個可用欄位」 | 正常 | - | 切換類型 | N 與可見欄位數一致 | P3 | 未測
U-19 | Email 模板 | unsubBlock 僅持續發送類顯示解除連結 | 正常 | - | 預覽 gate(一次性) 與 eta(重複) | 一次性無連結、重複類有連結 | P1 | 未測
U-20 | Email 模板 | 客戶版 aiBlock/actionsBlock 回空字串 | 正常 | IS_INTERNAL=false | 預覽 Email | 無 AI 研判與建議動作區塊 | P1 | 未測

## FE-整合連動
編號 | 模組/功能 | 測試項目 | 測試類型 | 前置條件 | 測試步驟 | 預期結果 | 優先級 | 結果 | 缺陷編號 | 備註
FI-01 | 類型切換 | 警報類型下拉切換觸發完整連鎖 | 正常 | 任一類型 | 改「警報類型」下拉 | 重建欄位/觸發/套預設/範圍UI/摘要/列表標題 | P0 | 未測
FI-02 | 類型切換 | 介面無頁簽(Tabs),類型僅由下拉切換 | 正常 | 真實版介面 | 檢視畫面頂部 | 無頁簽列;切換僅靠下拉(對齊真實功能) | P2 | 未測
FI-03 | 欄位切換 | 改欄位重建觸發+套預設+摘要+placeholder | 正常 | - | 改警報欄位下拉 | 三者同步更新 | P1 | 未測
FI-04 | 範圍連動 | 全船隊/單船切換顯示船舶複選框 | 正常 | 航次/CII/Bunker | 切到單船 | 複選框顯示;摘要更新 | P1 | 未測
FI-05 | 範圍連動 | 船員型個人/職等顯示對應標籤 | 正常 | 船員類型 | 切換全體/個人/職等 | 對應標籤區顯示;摘要文字改變 | P2 | 未測
FI-06 | 偵測頻率 | mode 切換僅顯示對應子面板 | 正常 | - | 切換四模式 | 僅對應 .mode-sub 顯示 | P1 | 未測
FI-07 | 偵測頻率 | 星期挑選器多選/取消同步描述 | 正常 | 每周模式 | 點多個星期再取消 | 描述以、串接、即時更新 | P2 | 未測
FI-08 | 警報頻率 | mode 切換僅顯示對應子面板 | 正常 | - | 切換五模式 | 僅對應子面板顯示 | P1 | 未測
FI-09 | 通知連動 | 勾選展開區塊並更新摘要通知對象 | 正常 | - | 勾/取消 內部使用者與自訂Mail | 區塊展開/收合;摘要同步 | P1 | 未測
FI-10 | Select2 | ships/users 變更觸發摘要更新 | 正常 | - | 複選船舶/使用者 | 摘要即時反映 | P2 | 未測
FI-11 | Email 預覽 | 串接所有 state 生成 modal 內容 | 正常 | 設定齊全 | 按預覽 Email | 收件人/主旨/內文/觸發時間正確;單船帶船名 | P1 | 未測
FI-12 | Email 預覽 | modal 三種關閉方式 | 正常 | modal 開啟 | 點×/點遮罩/按Esc | 均可關閉 | P2 | 未測
FI-13 | 版本一致 | 內部/客戶版顯示差異全域一致 | 正常 | - | 切換 IS_INTERNAL 重載 | 說明/理由/詳細卡/隱藏欄位/AI 一致無殘留 | P1 | 未測
FI-14 | 啟用時間 | 日期選擇正確帶入摘要/送出 | 正常 | - | 改啟用日期 | 值正確 | P3 | 未測

## BE-單元與API
編號 | 模組/功能 | 測試項目 | 測試類型 | 前置條件 | 測試步驟 | 預期結果 | 優先級 | 結果 | 缺陷編號 | 備註
B-01 | 警報 API | POST /alerts 必填驗證 (type/field/trigger/scope/notify) | 異常 | - | 缺欄位送出 | 回 400/422 並指出缺漏欄位 | P0 | 未測
B-02 | 警報 API | 觸發數值型別與範圍驗證 (正整數;月日 1–28) | 邊界 | - | 送 0/負數/29/非數字 | 拒絕並提示 | P0 | 未測
B-03 | 警報 API | scope=ships 須至少一艘船 | 異常 | - | 單船但未選船送出 | 拒絕 | P1 | 未測
B-04 | 警報 API | notify 至少一個有效收件人 | 異常 | - | 皆未設定收件人送出 | 拒絕 | P1 | 未測
B-05 | 警報 API | 自訂 Mail 後端格式驗證 | 邊界 | - | 送非法 email | 拒絕並指出無效項 | P1 | 未測
B-06 | 版本/權限 | 客戶版不外洩內部專屬內容 (AI 研判/設計理由/詳細說明) | 安全 | 客戶版 | 檢視介面與 Email | 僅內部版顯示,客戶版一律隱藏 | P1 | 未測
B-07 | 權限 | 未授權/跨租戶存取他人警報 | 安全 | - | 改 ID 存取他人資源 | 回 401/403,無資料外洩 | P0 | 未測
B-08 | 警報 API | 回傳警報 ID 格式正確且唯一 | 正常 | - | 連續建立 | ID 唯一、格式一致 | P2 | 未測
B-09 | CRUD | 查詢/更新/停用/刪除警報 | 正常 | 已有警報 | 逐一操作 | 狀態正確、資料一致 | P1 | 未測
B-10 | 合約 | 回應 schema 欄位/型別/必填符合合約 | 正常 | - | 比對 schema | 一致 | P1 | 未測
B-11 | 基礎資料 API | GET ships/users/crew 清單正確分頁/搜尋 | 正常 | - | 查詢含分頁/關鍵字 | 資料與分頁正確 | P2 | 未測
B-12 | 狀態碼 | 各情境狀態碼正確 (200/201/400/401/403/404/409/422/500) | 正常/異常 | - | 觸發各情境 | 狀態碼符合預期 | P2 | 未測
B-13 | 安全 | SQL Injection / XSS payload 後端處理 | 安全 | - | 於文字欄位送 payload | 參數化查詢、輸出轉義,無注入 | P0 | 未測
B-14 | 時區 | 送出/儲存/顯示時區一致 (UTC 儲存) | 邊界 | - | 跨時區建立 | 儲存 UTC、顯示依設定 | P1 | 未測
B-15 | 併發 | 同名/同條件警報衝突處理 | 邊界 | - | 併發建立重複警報 | 依規則去重或回 409 | P2 | 未測
B-16 | 預覽 API | POST 預覽 回傳 subject/body 與設定一致 | 正常 | - | 送各欄位設定 | 內容正確 | P2 | 未測

## BE-排程偵測引擎
編號 | 模組/功能 | 測試項目 | 測試類型 | 前置條件 | 測試步驟 | 預期結果 | 優先級 | 結果 | 缺陷編號 | 備註
S-01 | 偵測-定時 | 進出港:每 6 分鐘比對即時與表定差異 | 正常 | 航次 gate | 注入時間推進 | 每 6 分鐘掃描 (依提案) | P0 | 未測
S-02 | 偵測-每天 | 每天指定時間執行一次 | 正常 | 每天警報 | 跨多日推進 | 每日僅一次、時間正確 | P1 | 未測
S-03 | 偵測-每周 | 指定多星期+時間執行 | 正常 | 每周多選 | 跨週推進 | 僅選定星期觸發 | P1 | 未測
S-04 | 偵測-每月 | 每月第 N 天執行;小月不存在天數策略 | 邊界 | 每月 N=28~31 | 跨 2 月/小月 | 明確且一致的處理 | P1 | 未測
S-05 | 頻率分離 | 偵測頻率與警報頻率獨立運作 | 正常 | 偵測≠警報 | 觸發後觀察發送 | 偵測判定與發送節奏各自正確 | P1 | 未測
S-06 | 警報-once | 觸發後僅發一次,事件再發生才重觸 | 正常 | gate/sea | 條件持續→消失→再現 | 僅一次、再現才重發 | P1 | 未測
S-07 | 警報-repeat | 每 N 重複,達 max 次停止 | 正常 | eta(max3) | 條件持續 | 達 3 次後停止 | P1 | 未測
S-08 | 警報-彙整 | daily-fixed/weekly/monthly 彙整報告 | 正常 | cert/age/svc/cii | 到排程時點 | 於設定時點發彙整 | P1 | 未測
S-09 | 預設落實 | 各欄位偵測/警報預設與「客戶提案」一致 | 正常 | - | 逐欄位建立採預設 | 進出港6分/ETA15分/偏移15分/海況6時/船速1時/庫存15分(+船報更新)/船員每日檢查週一報 | P1 | 未測
S-10 | 觸發-gate | 地理圍欄 point-in-polygon,連續 2–3 點確認 | 正常/異常 | 航次 gate | 注入越界/抖動軌跡 | 正確進出港、抖動不誤報 | P0 | 未測
S-11 | 觸發-eta | 偵測每15分;ETA 落入前/後 N 小時門檻觸發;警報每隔1小時限3次 | 正常 | 航次 eta | 注入 ETA 序列 | 每15分比對、門檻內觸發、限3次 | P1 | 未測
S-12 | 觸發-off | 偵測每15分;偏離航線 > N 海浬觸發;警報每30分至回到航線 | 正常 | 航次 off | 注入偏航軌跡 | 每15分比對 GPS、超門檻觸發、回正停止 | P1 | 未測
S-13 | 觸發-sea | 預報浪高/風力命中門檻觸發 | 正常 | 航次 sea | 注入氣象 | 任一點命中即觸發 | P1 | 未測
S-14 | 觸發-spd | 偵測每1小時;主機 RPM 未大幅變動但 SOG < 預期 N% 觸發(含RPM雙因子);警報每4小時限3次 | 正常 | 航次 spd(含RPM) | 注入 SOG+RPM | RPM 穩定且 SOG 偏差超門檻才觸發 | P0 | 未測
S-15 | 觸發-CII | AER/cgDIST 計算與評等門檻判定 | 正常 | CII thism/nexty | 注入燃油/航程 | 評等計算正確、達門檻納報 | P0 | 未測
S-16 | 觸發-bunker-低庫存 | 偵測每15分+船報更新時;ROB < 動態安全庫存(近3月歷史)觸發;每日提醒至補足 | 正常 | bunker low | 注入 ROB | 安全庫存推估與觸發正確 | P1 | 未測
S-16b | 觸發-bunker-油耗 | 每月1日08:00;單位里程油耗 > 歷史同月平均 N% 觸發(月報) | 正常 | bunker high | 注入上月油耗 | 以歷史同月平均比對、增幅計算正確 | P1 | 未測
S-16c | 觸發-ECA | 偵測每15分;距 ECA 邊界 < N 海浬觸發;警報每30分 | 正常 | bunker ECA | 注入 GPS 接近 ECA | 比對 GPS 與 ECA 範圍、超門檻觸發 | P1 | 未測
S-17 | 觸發-crew | 偵測每日08:00檢查;證書到期±N/年齡≥N/任職≥N 天;每週一推播週報 | 正常/邊界 | 船員 cert/age/svc | 注入人事資料 | 每日檢查、計算正確、週一彙整 | P1 | 未測
S-18 | 誤報抑制 | hysteresis / 連續確認降低誤報 | 異常 | - | 邊界反覆抖動 | 不產生反覆誤報 | P1 | 未測
S-19 | 解除通報 | token 生效後停止發送 | 正常 | 重複類警報 | 點解除連結 | 後續不再發送 | P1 | 未測
S-20 | 可靠性 | 系統重啟/停機錯過排程的補發或略過策略 | 異常 | - | 模擬 downtime | 依策略補發/略過、不重複轟炸 | P1 | 未測
S-21 | 效能 | 多船多警報高併發吞吐 | 效能 | 大量警報 | 壓力注入 | 在 SLA 內完成掃描與發送 | P2 | 未測

## BE-資料源接入
編號 | 模組/功能 | 測試項目 | 測試類型 | 前置條件 | 測試步驟 | 預期結果 | 優先級 | 結果 | 缺陷編號 | 備註
D-01 | AIS/GPS | 位置資料接入 (15–60 秒) 與每 5 分鐘整理 | 正常 | - | 接入即時資料 | 資料落地正確、頻率符合 | P1 | 未測
D-02 | AIS/GPS | 斷線/缺漏/異常座標清洗 | 異常 | - | 注入缺漏/跳點 | 缺漏標記、異常過濾 | P1 | 未測
D-03 | ETA 演算法 | 摯陞 ETA 輸出接入供 eta 警報 | 正常 | - | 取演算法輸出 | 數值正確帶入 | P2 | 未測
D-04 | 計畫航線 | VPS 計畫航線供 off 警報 | 正常 | - | 載入航線 | XTD 基準正確 | P2 | 未測
D-05 | 氣象預報 | ECMWF/GFS 接入並對齊 6h 更新 | 正常 | - | 取預報網格 | 對應位置/時間查得值 | P2 | 未測
D-06 | 船端午報 | T+1 油耗/ROB 入帳供 bunker/CII | 正常 | - | 匯入午報 | 延遲入帳正確、不即時誤判 | P1 | 未測
D-07 | RPM 資料 | Engine Datalogger RPM 供船速異常(含RPM)雙因子判定 | 正常 | - | 接入 RPM | RPM 接入正確、雙因子判定可用 | P1 | 未測
D-08 | 性能曲線 | baseline (6 個月校準) 供 high 偏差 | 正常 | - | 載入曲線 | 偏差基準正確 | P2 | 未測
D-09 | 排放因子 | IMO DCS 排放因子表供 CII | 正常 | - | 載入因子表 | CII 計算採正確因子 | P1 | 未測
D-10 | 人事系統 | HRM 證書/生日/登離船供船員警報 | 正常 | - | 同步 HRM | 資料正確、定期同步 | P1 | 未測
D-11 | 資料源故障 | 外部源/CDN 故障時降級 | 異常 | - | 模擬源失效 | 降級且不崩潰、有告警 | P1 | 未測
D-12 | 時間戳 | 各源 UTC/LT 一致性 | 邊界 | - | 比對時間戳 | 時區換算一致 | P1 | 未測
D-13 | PII 保護 | 船員生日/證書等個資保護 | 安全 | - | 檢視儲存/傳輸 | 加密/最小揭露/存取控管 | P0 | 未測

## Email寄送與模板
編號 | 模組/功能 | 測試項目 | 測試類型 | 前置條件 | 測試步驟 | 預期結果 | 優先級 | 結果 | 缺陷編號 | 備註
E-01 | 模板生成 | 各欄位模板生成 subject/body 無錯 | 正常 | - | 逐欄位預覽/寄送 | 皆能生成、無未定義 | P1 | 未測
E-02 | 收件人 | 內部使用者+自訂 Mail 合併去重 | 正常 | - | 兩者皆設定含重複 | 合併去重、地址正確 | P1 | 未測
E-03 | 相容性 | Gmail 版面正確 | 相容性 | - | 實際寄送 Gmail | table/inline CSS 不破版 | P1 | 未測
E-04 | 相容性 | Outlook 桌面 / Web 版面正確 | 相容性 | - | 寄送 Outlook | 版面正確 | P1 | 未測
E-05 | 相容性 | Thunderbird / 行動裝置版面正確 | 相容性 | - | 寄送驗證 | 版面正確 | P2 | 未測
E-06 | 解除連結 | 僅持續發送類含連結且 token 正確可點 | 正常 | 重複類 | 檢視/點連結 | 連結正確、可解除 | P1 | 未測
E-07 | 變數帶入 | 船名/數值/時間等變數正確 | 正常 | - | 比對內容 | 變數值正確 | P1 | 未測
E-08 | 版本差異 | 內部版顯示 AI 研判/建議動作;客戶版隱藏 | 正常 | - | 兩版各寄一封 | 顯示/隱藏正確 | P1 | 未測
E-09 | 寄送可靠 | 寄送失敗重試與退信處理 | 異常 | - | 模擬失敗/退信 | 重試、記錄、不漏發 | P1 | 未測
E-10 | 送達率 | SPF/DKIM/DMARC 設定避免進垃圾信 | 相容性 | - | 寄至多服務商 | 進收件匣 | P2 | 未測
E-11 | 編碼 | 中文主旨/內文編碼正確 | 正常 | - | 含中文寄送 | 無亂碼 | P2 | 未測
E-12 | 安全 | 收件人/內容注入防護 | 安全 | - | 含 payload 設定寄送 | 無郵件注入/標頭注入 | P0 | 未測

## 定期報表內容
編號 | 模組/功能 | 測試項目 | 測試類型 | 前置條件 | 測試步驟 | 預期結果 | 優先級 | 結果 | 缺陷編號 | 備註
R-01 | CII月報 | 報表於每月1日08:00重算後產出 | 正常 | CII 警報 | 到月初時點 | 08:00 重算後產出月報 | P1 | 未測
R-02 | CII月報 | 高風險船舶清單欄位齊全 | 正常 | - | 檢視報表 | 含 船舶/目前評等(YTD)/預測明年評等/降級年份預警/狀態說明 | P1 | 未測
R-03 | CII月報 | 降級年份預警計算正確 | 正常 | - | 檢視高風險船 | 顯示「預計 20XX 年降至 X 級」且年份正確 | P1 | 未測
R-04 | CII月報 | 改善建議-節省燃油計算 | 正常 | - | 檢視改善建議 | 「每月需額外節省 X 噸燃油」計算正確 | P1 | 未測
R-05 | CII月報 | 改善建議-增加航行計算 | 正常 | - | 檢視改善建議 | 「需增加航行 Y 海浬」計算正確 | P1 | 未測
R-06 | Bunker月報 | 油耗異常船舶清單欄位齊全 | 正常 | Bunker high | 檢視報表 | 含 上月(MT/NM)/歷史平均/異常增幅/關聯狀態 | P1 | 未測
R-07 | Bunker月報 | 異常增幅% 計算正確 | 正常 | - | 比對數值 | 增幅 =(上月-歷史平均)/歷史平均,與門檻比對 | P1 | 未測
R-08 | Bunker月報 | 關聯 CII 狀態正確帶入 | 正常 | - | 檢視關聯狀態 | 如「本月 CII 已降至 D 級」正確顯示 | P2 | 未測
R-09 | 船員週報 | 同時產出船隊報表與各船報表 | 正常 | 船員警報 | 檢視週報 | 兩種報表皆產出且資料對應 | P1 | 未測
R-10 | 船員週報 | 證書到期表欄位與狀態正確 | 正常 | cert | 檢視證書表 | 含 船舶/職級/姓名/證書/到期日/狀態(剩餘X天/逾期X天) | P1 | 未測
R-11 | 船員週報 | 任職超時表計算正確 | 正常 | svc | 檢視任職表 | 上船日期/累計在船天數/超門檻狀態正確 | P1 | 未測
R-12 | 船員週報 | 年齡警示表計算正確 | 正常 | age | 檢視年齡表 | 出生年月日/目前年齡/達警示狀態正確 | P1 | 未測
R-13 | 報表寄送 | 報表於正確時點推播 | 正常 | - | 觀察排程 | CII/Bunker 每月1日08:00、船員每週一推播 | P1 | 未測
R-14 | 報表呈現 | 狀態圖示/門檻標示正確 | 正常 | - | 檢視各報表 | ⚠️/❌ 等標示與門檻一致 | P3 | 未測

## 整合與E2E
編號 | 模組/功能 | 測試項目 | 測試類型 | 前置條件 | 測試步驟 | 預期結果 | 優先級 | 結果 | 缺陷編號 | 備註
T-01 | 全鏈路 | 建立警報→儲存→排程→模擬觸發→Email 送達 | 正常 | 整合環境 | 航次 eta 完整情境 | 全鏈路通過、收到正確 Email | P0 | 未測
T-02 | 客戶版情境 | 航次/CII/Bunker/船員 各一條完整流程 | 正常 | 客戶版 | 四類各跑一次 | 皆正確觸發與發送 | P0 | 未測
T-03 | 內部版情境 | 含隱藏欄位與 AI 研判完整流程 | 正常 | 內部版 | spd_rpm/zone 情境 | 觸發與內部版內容正確 | P1 | 未測
T-04 | 變更同步 | 編輯/停用/刪除後排程即時同步 | 正常 | 已上線警報 | 改設定/停用/刪除 | 排程行為同步更新 | P1 | 未測
T-05 | 解除流程 | 點解除→後續不再收到 | 正常 | 重複類警報 | 解除後等待下次 | 不再發送 | P1 | 未測
T-06 | 資料隔離 | 多使用者/多船隊資料隔離 | 安全 | 多租戶 | 互查資料 | 僅見授權範圍 | P0 | 未測
T-07 | 設定對應 | 設定變更後 Email 內容對應更新 | 正常 | - | 改門檻後觸發 | Email 反映新設定 | P2 | 未測

## UX操作測試
編號 | 模組/功能 | 測試項目 | 測試類型 | 前置條件 | 測試步驟 | 預期結果 | 優先級 | 結果 | 缺陷編號 | 備註
X-01 | 即時回饋 | 執行摘要即時更新、無延遲/閃爍 | 正常 | - | 連續改設定 | 即時且穩定 | P2 | 未測
X-02 | 提示 | 警報名稱 placeholder 動態提示 | 正常 | - | 切換設定 | 提示同步 | P3 | 未測
X-03 | 鍵盤 | 自訂 Mail:Enter/逗號新增、Backspace 刪除、失焦加入 | 正常 | 自訂 Mail | 逐一操作 | 行為正確 | P2 | 未測
X-04 | 鍵盤 | Email 預覽可按 Esc 關閉 | 正常 | modal 開 | 按 Esc | 關閉 | P3 | 未測
X-05 | Select2 | 搜尋/複選/清除/查無結果 | 正常 | - | 操作下拉 | 功能與「查無結果」正確 | P2 | 未測
X-06 | 響應式 | 寬度<900px 轉單欄、不溢出 | 相容性 | - | 縮窄視窗 | 單欄、複選框不溢出 | P2 | 未測
X-07 | 視覺 | 暗色主題文字/輸入對比足夠 | 正常 | - | 檢視可讀性 | 對比達標 | P3 | 未測
X-08 | 防呆 | 非法 email 即時提示 (Demo 未做,需補) | 異常 | 自訂 Mail | 輸入非法值 | 阻擋/提示 | P1 | 未測
X-09 | 防呆 | 未選船/未填收件人/未選星期送出阻擋 | 異常 | - | 缺項按 Confirm | 阻擋並明確提示 | P1 | 未測
X-10 | 回饋 | 儲存載入狀態回饋 (loading/成功/失敗) | 正常 | - | 建立/儲存 | 有明確狀態回饋 | P2 | 未測
X-11 | 防呆 | 表單未存離開提示 | 正常 | 已修改未存 | 離開頁面 | 提示是否放棄 | P3 | 未測

## 非功能測試
編號 | 模組/功能 | 測試項目 | 測試類型 | 前置條件 | 測試步驟 | 預期結果 | 優先級 | 結果 | 缺陷編號 | 備註
N-01 | 相容性 | Chrome/Edge/Firefox/Safari 主流版本 | 相容性 | - | 各瀏覽器走查 | 行為一致 | P1 | 未測
N-02 | 相容性 | CDN (jQuery/Select2) 載入失敗降級 | 異常 | - | 阻擋 CDN | 降級或明確錯誤、不白頁 | P2 | 未測
N-03 | 效能 | 大量船舶/使用者下拉渲染流暢 | 效能 | 大資料 | 開啟複選 | 渲染與搜尋流暢 | P2 | 未測
N-04 | 效能 | 排程引擎多警報吞吐與延遲 | 效能 | 壓測 | 負載注入 | 達吞吐/延遲 SLA | P1 | 未測
N-05 | 效能 | Email 批量寄送速率 | 效能 | 大量收件人 | 批量寄送 | 在限速內完成 | P2 | 未測
N-06 | 安全 | 認證/授權;客戶版不可存取內部欄位/API | 安全 | - | 越權嘗試 | 一律拒絕 | P0 | 未測
N-07 | 安全 | 解除通報 token 不可預測且防濫用 | 安全 | - | 猜測/重放 token | 無效/限流 | P1 | 未測
N-08 | 安全 | 傳輸加密 (HTTPS/TLS) | 安全 | - | 檢視連線 | 全程加密 | P1 | 未測
N-09 | 可靠性 | 排程錯過補償機制 | 異常 | - | 模擬停機 | 依策略補償 | P1 | 未測
N-10 | 可靠性 | 資料源故障降級與告警 | 異常 | - | 源失效 | 降級+告警 | P1 | 未測
N-11 | 可靠性 | 寄送重試與稽核紀錄 | 異常 | - | 寄送失敗 | 重試且可稽核 | P2 | 未測